## 計画
書籍販売システム 開発スケジュール
作業内容 | 担当 | 10月
|  | 10(金) |  | 14(火) |  | 15(水) |  | 16(木) |  | 17(金) |  | 20(月)
|  | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
設計
プログラミング
テスト

## 実施
ジュピター 進捗管理表
作業内容 |  |  | 担当 | 10月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
設計
製造
テスト
設計 | 要件定義 |  | ALL
| ユースケース図作成 |  | 相澤
| 外部設計 | 画面仕様書作成 | 相澤
| 内部設計 | クラス図作成 | 伊藤
|  | シーケンス図(ユースケースU001)作成 | 伊藤
|  | シーケンス図(ユースケースU002)作成 | 宇部
| 詳細設計 | アクティビティ図作成 | 榎本
|  | I/F仕様書作成 | 太田
|  | システムテスト仕様書作成 | 相澤
|  | 結合テスト仕様書作成 | 伊藤
製造 |  | Test1クラス製造 | 相澤
|  | Carクラス製造 | 相澤
|  | Handleクラス製造 | 伊藤
|  | Tireクラス製造 | 宇部
|  | Accelクラス製造 | 榎本
|  | Brakeクラス製造 | 太田
テスト | 単体テスト | 単体テスト仕様書(クラスTest1)作成 | 相澤
|  | 単体テスト仕様書(クラスCar)作成 | 相澤
|  | 単体テスト仕様書(クラスHandle)作成 | 伊藤
|  | 単体テスト仕様書(クラスTire)作成 | 宇部
|  | 単体テスト仕様書(クラスAccel)作成 | 榎本
|  | 単体テスト仕様書(クラスBrake)作成 | 太田
|  | 単体テストTest1クラス | 相澤
|  | 単体テストCarクラス | 相澤
|  | 単体テストHandleクラス | 伊藤
|  | 単体テストTireクラス | 宇部
|  | 単体テストAccelクラス | 榎本
|  | 単体テストBrakeクラス | 太田
| 結合テスト |  | ALL
| システムテスト |  | ALL
75%/100%
50%/100%
40%/50%

## 説明
ジュピター 進捗管理表
作業内容 |  |  | 担当 | 10月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
設計
製造
テスト
設計 | 要件定義 |  | ALL
| ユースケース図作成 |  | 相澤
| 外部設計 | 画面仕様書作成 | 相澤
| 内部設計 | クラス図作成 | 伊藤
|  | シーケンス図(ユースケースU001)作成 | 伊藤
|  | シーケンス図(ユースケースU002)作成 | 宇部
| 詳細設計 | アクティビティ図作成 | 榎本
|  | I/F仕様書作成 | 太田
|  | システムテスト仕様書作成 | 相澤
|  | 結合テスト仕様書作成 | 伊藤
製造 |  | Test1クラス製造 | 相澤
|  | Carクラス製造 | 相澤
|  | Handleクラス製造 | 伊藤
|  | Tireクラス製造 | 宇部
|  | Accelクラス製造 | 榎本
|  | Brakeクラス製造 | 太田
テスト | 単体テスト | 単体テスト仕様書(クラスTest1)作成 | 相澤
|  | 単体テスト仕様書(クラスCar)作成 | 相澤
|  | 単体テスト仕様書(クラスHandle)作成 | 伊藤
|  | 単体テスト仕様書(クラスTire)作成 | 宇部
|  | 単体テスト仕様書(クラスAccel)作成 | 榎本
|  | 単体テスト仕様書(クラスBrake)作成 | 太田
|  | 単体テストTest1クラス | 相澤
|  | 単体テストCarクラス | 相澤
|  | 単体テストHandleクラス | 伊藤
|  | 単体テストTireクラス | 宇部
|  | 単体テストAccelクラス | 榎本
|  | 単体テストBrakeクラス | 太田
| 結合テスト |  | ALL
| システムテスト |  | ALL
75%/100%
50%/100%
40%/50%
全体の計画を表す
本日の日付が分かるようにマークをつける
計画のバーの下に、実績のバーを描く
実績進捗／計画進捗の数値も明記する
全体進捗は、個々の進捗のうち最も遅いものに合わせて記入
実績進捗／計画進捗の数値も明記する
矢印は、前の作業が完了しないと次に進めないことを示す